含 AI 生成

接单 · 判断 · 交付

AI 软件定制

全流程操作手册

接单前必问清单 ＋ 从接洽到交付的 9 个阶段

适用环境：Windows 本机（打包实测）＋ Linux 虚拟机（发行版适配验证）
工作方式：用 AI 生成代码，自己判断、自己验证、自己交付

版本 1.0　｜　2026-10

# 目录

第一部分　接单前必问清单

1.1　先过三道闸：过不了就不报价

1.2　通用八问：每一单都要问

1.3　八类专项问题：按需求类型选

1.4　AI 做起来最吃力的六类

1.5　报价前必须落地的六行

1.6　给客户的问询模板

1.7　接单自检五条

1.8　四条红线

第二部分　AI 开发全流程（9 个阶段）

2.0　流程总览

2.1　阶段 0：准备（一次性）

2.2　阶段 1：接洽与需求采集

2.3　阶段 2：可行性验证与报价

2.4　阶段 3：下单与确认

2.5　阶段 4：需求固化

2.6　阶段 5：开发（AI 协作方法）

2.7　阶段 6：自测

2.8　阶段 7：打包

2.9　阶段 8：交付与验收

2.10　阶段 9：售后与复盘

第三部分　工具箱

3.1　六个常用提示词模板

3.2　项目文件与命名规范

3.3　风险登记表

附录

附录 A　交付物清单

附录 B　一页纸速查

# 第一部分　接单前必问清单

这份清单只有一个目的：在你报出价格之前，把「做不了」的单挡在门外。AI 能把代码写出来，但写不出对环境的判断、拿不到客户的接口，也替不了你承担交付责任。所以问题问得越具体，后面越省事。

用法：报价前照着问一遍。问不全就先不报价，别用猜的补空缺。标注 ⚠ 的地方是最常见的翻车点，要问到具体版本号、具体数量，不接受“差不多”“应该可以”。

## 1.1　先过三道闸：过不了就不报价

| 闸门 | 要问什么 | 过不了怎么办 |
| --- | --- | --- |
| 闸 1 我能复现吗 | 系统版本、软件版本、依赖能不能装、有没有外网 | 复现不了 = 不能做。交付后必然出问题 |
| 闸 2 我拿得到材料吗 | 输入样例、接口文档、测试环境、源码、原始数据 | 一样都没有 → 让对方先补材料 |
| 闸 3 验收说得清吗 | “做好”具体是什么样，谁来点头 | 说不清口径 → 做完一定扯皮，宁可不接 |

三道闸全过再谈钱。任何一道卡住，先问清楚，别在心里假设。

## 1.2　通用八问：每一单都要问

· 跑在哪：什么系统、什么版本、谁的机器（个人 / 公司 / 服务器）、有没有外网。

· 谁在用：几个人、一天几次、固定流程还是临时用一次。

· 现在怎么做：要截图或录屏。看真实操作，比听描述准得多。

· 输入是什么：要一个真实样例文件、网址或账号，并问清一次的量级（几十条还是几万条）。

· 输出要什么：文件、界面还是接口；有参考样式最好（现有表格、别的软件截图）。

· 有没有例外情况：数据缺失、格式不统一、报错了怎么处理。

· 怎么算验收、什么时候要：谁点头算通过，有没有硬性截止时间。

· 预算区间：先问区间，避免做完方案才发现差一个量级。

⚠ 第 4 条的量级必须问死。几十条数据，一个脚本就够；几万行 Excel，就要分批读、要临时库，甚至要换方案。量级不同，报价可能差三倍，报低了只能自己扛。

## 1.3　八类专项问题：按需求类型选

### （1）Windows 桌面软件

· 系统：Win10 / Win11？还要兼容 Win7 吗——要兼容就得换技术栈。

· 位数：32 位还要不要支持。

· 安装：要管理员权限吗；公司电脑有没有杀毒、域控、禁止安装软件。

· 界面：要不要图形界面、有没有参考样式、单机用还是多台共用数据。

· 数据：存本地文件、本地数据库，还是连服务器。

· 交付：安装包还是绿色免安装。

⚠ 翻车点：杀毒误报 exe、高分屏字体错位、老机器缺 VC++ 运行库。你能在本机打包并点一遍，但客户机器的安全策略你验不了——让对方先装一个测试包。

### （2）Linux 发行版软件

· 发行版 + 版本号：Ubuntu 20 / 22 / 24、Debian 11 / 12、CentOS 7 / Stream、Arch。

· CPU 架构：x86_64 还是 ARM（ARM 要另测）。

· 运行方式：命令行、systemd 常驻服务、还是 Docker。

· 环境：能不能联网装依赖；内网离线要提前说。

· 权限：是否 root、有没有 SELinux、防火墙、堡垒机。

⚠ 翻车点：CentOS 7 的 glibc 太老，新版 Python / Node 上不去；内网拉不到依赖。虚拟机里验的是你自己装的版本，客户版本不同就要单独确认。

### （3）脚本与自动化

· 触发：手动双击，还是定时（几点、多久一次）。

· 跑在哪：客户电脑、服务器还是云主机；电脑会关机吗、会锁屏吗。

· 输入：文件从哪来、什么格式、一次多少条。

· 异常：报错跳过还是中断；要不要日志、要不要通知（邮件 / 微信 / 钉钉）。

· 环境：客户机器能装 Python / Node 吗，还是必须打包成单文件 exe。

⚠ 必须问“电脑关机时要不要跑”。要跑就得做成常驻服务，不是双击脚本，方案和报价都不一样。

### （4）数据工具（采集 / 清洗 / 报表）

· 来源：公开网页、公开接口，还是内部系统。

· 字段：要哪几列、什么含义、什么格式，最好给一张目标表格。

· 频率与量级：一天几次、一次多少条、能接受多久出结果。

· 反爬：有没有验证码、限频、封 IP；能不能接受慢速。

· 输出：Excel / CSV / 数据库 / 直接进报表；去重与清洗规则是什么。

⚠ 要登录别人账号、抓隐私数据的，一律不接。合规风险最后落在接单的人身上，钱不好赚这个。

### （5）Excel 插件

· 宿主：Excel 2016 / 2019 / 365 还是 WPS，版本必须说清。

· 能不能装：公司有没有禁用加载项、宏安全设置是几级。

· 权限：要读哪些表、要不要联网、要不要访问本地文件。

· 形态：按钮、任务窗格、右键菜单，还是自动触发。

· 分发：自己发给客户，还是上架（上架要审核和开发者账号）。

⚠ 翻车点：企业策略禁装加载项、WPS 与 Office 不通用、64 位和 32 位 Office 混装。最省事的做法是：先让对方在一台目标机器上试装一个空插件，能加载再排期，这一步能省掉大部分返工。

### （6）浏览器插件

· 浏览器：Chrome / Edge / 360 / 夸克，版本。

· 分发：开发者模式手动装，还是要上架商店。

· 权限：要访问哪些页面、要不要读写网页数据、要不要联网。

· 触发：点图标、页面自动注入，还是快捷键。

⚠ 翻车点：企业版浏览器策略禁用扩展、网站改版导致选择器失效。浏览器插件你能真装真点，但客户用的浏览器版本和公司策略要问清。

### （7）接口对接

· 有没有文档：接口文档、字段说明、错误码，先要一份。

· 有没有测试环境：地址、账号、key / token，缺一样都难保证联调。

· 认证：Token / OAuth / 签名 / IP 白名单。

· 限流：QPS 上限、每日调用量。

· 方向：单向还是双向，实时还是定时。

· 出问题找谁：对方有没有技术支持。

⚠ 只有文档没有环境，等于闭着眼睛写。一定要在聊天里写明：只在测试环境联调通过，生产环境的问题不在本单范围内。

### （8）二次开发

· 有没有源码：什么语言、能不能编译跑起来、依赖能不能装。

· 授权：原开发者是否同意改，有没有设计文档。

· 范围：加功能、改逻辑还是修 bug；哪些地方不能动。

· 升级：以后原软件升级，改动怎么办。

· 交付：在原工程上改，还是单独出一份。

⚠ 只给成品不给源码的，只能做外围工具——读写它的文件、模拟它的操作，改不了内部逻辑。这种情况要先说清，别让客户以为能“改造”。

## 1.4　AI 做起来最吃力的六类

| 类型 | 为什么吃力 | 怎么处理 |
| --- | --- | --- |
| 老环境 + 内网离线 | 依赖装不上，手里没有对应镜像只能猜 | 先要一台同版本机器试装，装不上就不接 |
| 硬件相关（串口、打印机、扫码枪、工控机） | 代码能写，但没法在你这边测 | 让客户配合实测，或在报价里写明不含硬件调试 |
| 大数据量 / 性能要求 | 百万行、并发、毫秒响应，需要真机压测 | 先做量级测试，按实测结果报价或直接不接 |
| 视觉设计类 | “好看、有设计感”的界面、图标、插画 | 只接功能明确的界面，美术资源让客户提供 |
| 长期运维 | 7×24 值守、监控告警、随时待命 | 只做交付与短期售后，不做驻场运维 |
| 逆向 / 破解 / 加密绕过 | 法律与平台规则风险 | 一律不接，不解释 |

另外两类最容易被低估的：需要对接客户内部系统却没有文档、没人配合的；以及客户自己也没想清楚要什么的。前一种会卡在半路，后一种会改到等于重做。

## 1.5　报价前必须落地的六行

| 序 | 项目 | 怎么写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 做什么 | 功能逐条列，一条一行，不写“等” |
| 2 | 不做什么 | 边界写清：不含界面美化、不含服务器部署、不含系统升级适配 |
| 3 | 交付什么 | exe / 安装包 / 脚本 / 插件文件 + 使用说明，具体到文件名 |
| 4 | 工期与节点 | 什么时候给第一版演示，什么时候验收 |
| 5 | 修改与售后 | 范围内免费改几次、超出怎么算、售后多久 |
| 6 | 前提条件 | 系统版本、Office 版本、接口文档与测试环境由谁提供；不满足时怎么处理 |

这六行发在闲鱼聊天里，客户回一句“可以”，后面 90% 的扯皮就没了。

## 1.6　给客户的问询模板

「为了给你准确报价，麻烦回我 6 条：
1）跑在什么系统 / 什么软件上，版本号是多少
2）现在这件事你是怎么做的（截图或录屏最好）
3）给我一个真实的输入样例
4）最后要得到什么结果（表格或界面截图都行）
5）一次大概多少数据量、多久跑一次
6）什么时候要用
有对接的系统，再加一条：有没有接口文档和测试环境。
这 6 条齐了，我当天给你报价和工期。」

## 1.7　接单自检五条

· 先花 30 分钟做最小验证：拿真实样例跑通核心步骤，跑通再报价。

· 确认目标环境能装依赖，别等交付那天才发现缺运行库。

· AI 生成的代码自己过一遍：空文件、超大文件、特殊字符、中文路径都跑一遍。

· 别承诺“改到满意”，写“按约定范围改 2 次”。

· 交付前自己走一遍安装流程：卸载、重装、换一台干净机器装。

## 1.8　四条红线

| 情形 | 处理 |
| --- | --- |
| 要客户生产系统权限、要登录他人账号 | 不接 |
| 需求只有一句话、给不出任何样例材料 | 先补材料，补不出就不报价 |
| 报价被压到明显做不完 | 不接，烂尾比不接更亏 |
| 刷单、作弊、破解、数据倒卖 | 不接 |

# 第二部分　AI 开发全流程（9 个阶段）

## 2.0　流程总览

| 序 | 名称 | 关键动作 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 准备 | 环境、账号、模板库 | 可复用的项目骨架与打包脚本 |
| 1 | 接洽与需求采集 | 拿到样例、量级、时间、预算 | 需求记录（聊天记录归档） |
| 2 | 可行性验证与报价 | 30 分钟最小验证 + 报价 | 报价消息（含范围清单） |
| 3 | 下单与确认 | 闲置担保交易、复述范围 | 客户书面确认 |
| 4 | 需求固化 | 把口头需求写成可验证的验收标准 | 需求确认单 |
| 5 | 开发 | 拆任务、小步验证、定期同步 | 可运行版本 + 提交历史 |
| 6 | 自测 | 边界、环境、安装卸载 | 自测表 |
| 7 | 打包 | Windows / Linux / 插件分别打包 | 安装包 + 安装说明 |
| 8 | 交付与验收 | 交付包 + 操作视频 + 逐条验收 | 验收记录、确认收货 |
| 9 | 售后与复盘 | 窗口期内保修、记录实际工时 | 复盘记录、模板沉淀 |

## 2.1　阶段 0：准备（一次性）

开工前把环境和模板备好，接单时能省掉一半的琐碎时间。

### 环境

· Windows 本机：Python 3.11 + PyInstaller、Node LTS、VS Code，用来打包 exe 并实测界面。

· Linux 虚拟机：Ubuntu 22.04、Debian 12 各一台；再单独留一台 CentOS 7 类老系统，验证 glibc 兼容。

· 浏览器：Chrome + Edge，用于插件真装真点。

· Office：与本机位数一致的 Excel，用于插件与表格类验证。

### 账号与归档

· 闲鱼：实名、保证金、常用语快捷回复（见文案文件）。

· 代码仓库：私有仓库，一单一目录，交付前不留客户敏感数据。

· 交付包网盘：按“客户名_日期_版本”建目录。

### 模板库（最值钱的一项）

· 四个项目骨架：命令行脚本、桌面 GUI、Excel 加载项、浏览器插件。

· 打包脚本：Windows 的 PyInstaller 参数、Linux 的 deb / rpm 打包脚本。

· 文档模板：使用说明、安装说明、验收单、报价单。

## 2.2　阶段 1：接洽与需求采集

目标：用一次对话把需求问全，不要拖成一问一答三天。

· 开场就把 6 条问询模板发过去，让客户一次说清。

· 记录四要素：背景与现状、输入输出、量级与频率、时间与预算。

· 判断客户类型：公司采购（要发票、要走流程、验收慢）、个人（要快、看重能不能跑）、中间人（转述易失真，争取直接对接实际使用者）。

· 要样例：没有样例的单，只做一次免费评估，不投入开发。

这一阶段的产出不是方案，是“够不够判断”的材料。材料不足就别急着表现专业，先要东西。

## 2.3　阶段 2：可行性验证与报价

目标：用 30 分钟证明核心步骤能跑，再谈钱。

### 最小验证做什么

· 读一眼客户的真实数据，能不能解析、编码对不对、字段齐不齐。

· 跑一次核心动作：调用一次接口、生成一次文件、加载一次插件。

· 确认环境：目标系统版本能不能装依赖、有没有管理员权限。

### 报价怎么算

· 工时估算 × 你的时薪 × 风险系数（1.2 - 1.5；环境不明、需求含糊取高值）。

· 工期 = 开发 + 自测 + 20% 缓冲。别把缓冲省掉，省掉就是你熬夜。

· 报价必须同时给出“不含什么”，否则默认客户会认为全都含。

判断结论只有三种：能做、不能做、有条件能做。第三种最容易被含糊过去——“有条件”就要把条件写成一句话发出去，条件不满足时怎么处理也要写。

## 2.4　阶段 3：下单与确认

· 让客户在闲鱼拍下，金额与报价一致；不做“先做后付”。

· 拍下后复述一遍范围、交付物、工期，请客户回一句“确认”。

· 后续变更一律走“新增项”，单独报价、单独拍单，不在原单里无限加。

## 2.5　阶段 4：需求固化

目标：把“我想要个能导出的东西”变成可以验收的句子。

### 一页需求说明要写清

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 这件事解决什么问题，谁会用它 |
| 输入 | 样例文件、字段含义、格式、量级 |
| 输出 | 文件名、字段顺序、界面截图或原型 |
| 边界 | 明确不做什么 |
| 验收标准 | 给定输入 X，运行后得到 Y，误差不超过 Z |
| 假设与依赖 | 系统版本、接口环境、由谁提供 |

验收标准写成可执行句式，是这一阶段唯一重要的事。写完发给客户，客户点头再开工。

## 2.6　阶段 5：开发（AI 协作方法）

AI 写代码快，但快不等于对。这一阶段的核心不是“生成”，是“验证”。

### 拆任务

· 每个任务控制在半天以内，且能单独跑起来、单独验证。

· 顺序：先骨架能跑通 → 再补核心功能 → 最后做界面与体验。

· 每个任务开始前先写一个最小输入样例和一个期望输出。

### 每个任务的循环

· 给 AI 足够上下文：样例、目标环境版本、现有代码、报错日志、期望结果。

· 生成后立刻跑样例，不看代码先看结果；结果对了再回头读关键逻辑。

· 一次只改一个点，改完立刻跑，别攒一堆改动再一起测。

· 每完成一个能跑的版本就提交一次，保留可回退的节点。

### 三条纪律

· 不让 AI 一次生成上千行——出错时你找不到哪一行出的问题。

· 不让 AI 猜依赖版本：requirements 里写死版本号，装一遍确认能装。

· 不把“看起来对”当成“跑过了”：凡是没实际运行过的，都算没做。

进度同步：每一到两天发一次截图或录屏给客户。方向不对，这时候改只花十分钟；等到交付再改，等于重做。

## 2.7　阶段 6：自测

自测不是“再点一遍”，是照着清单逐项过。

| 项目 | 怎么测 |
| --- | --- |
| 正常流程 | 用客户真实样例跑完整流程，输出逐字段核对 |
| 异常输入 | 空文件、只有表头、超长文本、特殊字符、中文与空格路径 |
| 量级 | 按客户说的最大量级跑一次，记录耗时 |
| 环境 | 换一台干净机器（没装 Python / Node）装一遍 |
| 安装与卸载 | 卸载后重装、换目录安装、非管理员权限安装 |
| 重复运行 | 连续跑两次会不会重复写、覆盖错文件 |

测出来的限制不要藏，写进使用说明的“已知限制”一节。提前说清楚，比交付后被追问强。

## 2.8　阶段 7：打包

### Windows

· PyInstaller：--onefile 或 --noconsole，按是否需要黑窗口选择。

· Electron / Tauri：注意安装包体积与 VC++ 运行库依赖。

· 杀毒误报：换签名、提交误报申诉，或提供免安装版作为备选。

### Linux

· deb：dpkg-deb 打包，写清依赖；rpm：rpmbuild 或 fpm。

· 老系统要在低版本镜像里构建，不能在高版本编完直接拷过去。

· 也可以给一个静态编译或自带运行时的二进制，减少依赖问题。

### Excel 插件 / 浏览器插件

· Excel：加载项文件 + 图文安装步骤，写清宏安全设置怎么调。

· 浏览器：zip 包 + 开发者模式加载说明；要上架就提前准备开发者账号。

## 2.9　阶段 8：交付与验收

### 交付包结构

| 文件 / 目录 | 内容 |
| --- | --- |
| 01_安装包 | exe / deb / rpm / 插件文件 |
| 02_使用说明 | 图文步骤，关键操作截图标注 |
| 03_示例数据 | 一份能直接跑的样例，方便客户上手 |
| 04_常见问题 | 报错对照表：现象 → 原因 → 处理 |
| 05_版本说明 | 版本号、更新内容、已知限制 |

随交付附一段两分钟操作视频。视频比文字省事，客户看完基本不再问“怎么用”。

验收时按需求确认单逐条打勾，客户确认后在闲鱼点收货。售后窗口写清：30 天内范围内 bug 免费改，新需求单独报价。

## 2.10　阶段 9：售后与复盘

· 每单记三件事：实际工时 vs 报价、返工原因、这个客户属于哪一类。

· 返工原因超过两次的，说明需求固化或环境确认没做到位，回去补清单。

· 把这一单里可复用的部分抽成模板，下一单直接省半天。

# 第三部分　工具箱

## 3.1　六个常用提示词模板

### ① 需求转规格

「把下面的需求整理成开发规格，输出：目标、输入字段及类型、输出格式、边界（不做什么）、验收标准（可执行句式）、假设与依赖。需求原文：……」

### ② 生成项目骨架

「用 Python 3.11 生成一个最小可运行的 XX 工具骨架，只包含入口、参数解析、日志、一个示例功能，能直接跑通。目标环境 Windows 10 x64，不要引入多余依赖。」

### ③ 修 bug

「代码在下面。运行命令、报错全文、输入样例、期望输出都给你。先定位原因，再给最小改动，不要重写整个文件。」

### ④ 写测试用例

「针对这个函数列出测试用例：正常、空输入、超长输入、特殊字符、并发调用。每条给出输入和期望输出，用 pytest 写出来。」

### ⑤ 写使用说明

「面向完全不懂技术的用户，写一份使用说明：安装、首次运行、常见操作、报错对照表。每步不超过两句话，不要出现技术术语。」

### ⑥ 代码审查

「审查这段代码：异常处理是否会吞掉错误、路径是否处理了中文与空格、是否有硬编码路径、资源是否正确释放。只列问题，不改代码。」

## 3.2　项目文件与命名规范

| 对象 | 规则 |
| --- | --- |
| 项目目录 | client_20261026_工具名 |
| 版本号 | v1.0 / v1.1，改动即升版，交付包里带版本说明 |
| 交付包 | 客户名_工具名_v1.0_20261026.zip |
| 安装包 | 工具名_v1.0_setup.exe / 工具名_v1.0_amd64.deb |
| 文档 | README_使用说明.md、CHANGELOG.md、验收单.md |

规范的目的只有一个：半年后客户找你，你能立刻找到那一单的文件。

## 3.3　风险登记表

| 风险 | 信号 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 需求蔓延 | 客户开始说“顺便再加个” | 新增项单独报价，不在原单加 |
| 环境不符 | 客户机器版本比说的高或低 | 报价前要版本截图，交付前再确认一次 |
| 依赖装不上 | 客户内网、老系统 | 提前要到一台同版本机器试装 |
| 杀毒误报 | exe 被杀软拦截或删除 | 备免安装版，提交误报申诉 |
| 接口不可用 | 对方接口不稳定、字段变动 | 写明只保证测试环境联调 |
| 客户拖延验收 | 做好了不点收货 | 约定验收期限，到期默认验收 |
| 闲鱼纠纷 | 范围理解不一致 | 所有范围与变更留在平台聊天里 |

# 附录 A　交付物清单

交付前逐项打勾，缺一项就别发。

|  | 检查项 |
| --- | --- |
| □ | 安装包 / 可执行文件，能在干净机器上装好并运行 |
| □ | 使用说明：安装、首次运行、常用操作、报错对照 |
| □ | 示例数据：一份能直接跑通的样例 |
| □ | 版本说明：版本号、本次更新内容、已知限制 |
| □ | 验收单：按需求确认单逐条对应 |
| □ | 操作视频：两分钟，覆盖主流程 |

# 附录 B　一页纸速查

| 时机 | 只记一句话 |
| --- | --- |
| 报价前 | 三类问题没问清就不报价：系统版本、数据量级、验收标准 |
| 开工前 | 让客户在聊天里回一句“确认”，范围、交付物、工期都写进去 |
| 开发中 | 一次只改一个点；没实际跑过的，一律算没做 |
| 交付前 | 干净机器装一遍、卸载重装一遍、最大量级跑一遍 |
| 交付时 | 按验收单逐条打勾，客户确认后再点收货 |
| 出问题 | 先复现，再定位，最后才改；不要凭猜改代码 |

## 三句最常用的话术

| 场景 | 可以这样回 |
| --- | --- |
| 客户说“能便宜点吗” | 可以砍范围，不能砍工时。先做核心功能，剩下的后面再加。 |
| 客户说“先做了再付” | 走闲鱼担保，钱在平台，你确认收货才结算，对双方都稳。 |
| 客户说“这么点功能还要这个价” | 贵在适配你的环境和后续调整。模板便宜，但改一点就卡住。 |

— 手册完 —